## WO_15_지시서
공장설비 보전작업 작업지시서
작업지시 번호 | WO-20250322-015
설비명 / 설비번호 | ZA2115 Pillow Block / N/A
설비 위치 | 라인 B / 제품 BX-01
작업 유형 | 현장점검
작업 요청일 | 2025-03-22
작업 예정일 | 2025-03-22 09:00
작업 완료 예정일 | 2025-03-22 12:30
작업 담당자 | 김민수, 박지헌
작업 내용 요약 | Rotor unbalance affecting bearing load → Balance rotor and verify alignment
작업 안전사항 | 전원 차단(LOTO), PPE 착용(보안경/장갑), 회전체 접근 금지, 윤활 취급 주의
작업 상세 내용(체크리스트) | 1) 설비 정지 및 LOTO(전원 차단) 확인
작업 상세 내용(체크리스트) | 2) 보호구(PPE) 착용 확인
작업 상세 내용(체크리스트) | 3) 고장 원인 진단(진동/온도/윤활)
작업 상세 내용(체크리스트) | 4) 부품 교체/수리
작업 상세 내용(체크리스트) | 5) 재조립 및 토크 확인
작업 상세 내용(체크리스트) | 6) 시운전(온도/진동/전류 확인)
작업 상세 내용(체크리스트) | 7) 측정값 기록 및 사진 첨부
필요 자재
자재 코드 | 자재명 | 규격/모델 | 수량 | 단위 | 비고
|  |  | 1 | EA | 참조: 부품 리드타임_가격표
필요 공구 및 장비
공구/장비 코드 | 명칭 | 규격/모델 | 수량 | 단위 | 비고
TQ-SET | 토크렌치 | 5~60 N·m | 1 | EA | 세트스크류/베이스 볼트 토크
VB-ANL | 진동분석기 | ENVELOPE/속도계 | 1 | EA | 포락선/속도 측정
IR-CAM | 열화상카메라 | 320×240 | 1 | EA | 시운전 온도 확인
작업 후 확인사항 | 가동 전 점검 완료(체크)
작업 후 확인사항 | 온도/전류/진동 기준치 확인(라인 기준서)
작업 후 확인사항 | 윤활상태 양호(누유/과윤활 없음)
작업 후 확인사항 | SCADA/PLC 태그 정상 수신
작업 후 확인사항 | 현장 청소 및 안전 표지 복구
작업 후 확인사항 | 윤활량/주기 기록 업데이트
작업 승인자 | 이름 / 직책 / 서명
작업 완료일시 | 2025-03-22 12:30
작업 결과 요약 | 교체/점검 예정
첨부파일 | 열화상
첨부파일 | 측정기록지
첨부파일 | 교체이력

## WO_15_완료
공장설비 보전작업 완료 보고서
작업지시 번호 | WO-20250322-015
설비명 / 설비번호 | ZA2115 Pillow Block / N/A
설비 위치 | 라인 B / 제품 BX-01
작업 유형 | 현장점검
작업 시작 | 2025-03-22 09:00
작업 종료 | 2025-03-22 12:30
참여 인력 | 김민수, 박지헌
고장 원인(상세) | Failure Mode: Rotor unbalance affecting bearing load / 로터 언밸런스로 인한 베어링 과하중
고장 원인(상세) | Detection: Field balancing trial confirmed unbalance / 현장 밸런싱 트라이얼로 언밸런스 확인
고장 원인(상세) | ISO14224 Code: 02-PDE
고장 원인(상세) | 검출 방법(Detection Method): In-situ balancing trial
고장 원인(상세) | 검출 방법(Detection Method): Infrared thermography
해결 방법(작업 상세) | 1) 설비 정지 및 LOTO 시행 (메인 차단기, 패널 격리, Lockout Tagout 확인)
해결 방법(작업 상세) | 2) 분해 점검: 하우징/베어링/씰 상태 확인 (ISO 14224 결함 코드 참조)
해결 방법(작업 상세) | 4) 정렬 점검: 레이저/다이얼 게이지로 평행·각도 오차 ±0.05 mm 이내 확보
해결 방법(작업 상세) | 5) 재조립 및 토크 확인: 베이스/엔드캡/씰 체결, 토크 규정 준수
해결 방법(작업 상세) | 6) 시운전(15분): IR 열화상(≤75°C) 및 진동 RMS(≤4.5 mm/s) 확인
해결 방법(작업 상세) | 7) 측정값 기록: ISO 20816-3 기준 준수 여부 확인 및 데이터 저장
조치 후 결과(측정값/판정) | 온도: 시운전 후 안정, IR 측정 기준 ≤75°C 충족
조치 후 결과(측정값/판정) | 진동: RMS 저감, 기준 ≤4.5 mm/s 충족; 결함 주파수(FTF/BPFI/BPFO/BSF) 소실/정상화
조치 후 결과(측정값/판정) | 정렬: 레이저 측정 결과 허용치 내(평행/각도 오차 ±0.05 mm 이내)
조치 후 결과(측정값/판정) | 윤활: 오염도 정상(ISO 4406 기준 충족), 누유 없음
조치 후 결과(측정값/판정) | 전류: 부하 전류 편차 ±5% 이내, 정상
조치 후 결과(측정값/판정) | 가동률 영향: 다운타임 종료, 생산 정상화
첨부파일 | 전/후 사진
첨부파일 | 진동 스펙트럼 캡처
첨부파일 | 열화상
보고 승인자 | 이름 / 직책 / 서명